## Sheet1
Client | Smart Way Consulting Center
Projet | Gestion de centre & Site Web
Date | 2024-04-27
Rubrique | Point | Estimation | Charge | Reste
Pre-Projet | Cahier de charge version 0 | 0.25 | 0.25 | 0
| Réuinon Client | 0.25 | 0.25 | 0
| Sous Total | 0.5 | 0.5 | 0
Table de base | Authentification | 0.125 | 0.125 | 0
| Menu + Footre + Graphique | 0.125 | 0.125 | 0
| Gestion des salles | 0.125 |  | 0.125
| Gestion des utilisateurs | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des produits de stock | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des Eleves | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des cours | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion de Calendrier | 0.125 |  | 0.125
| Gestion des enseignants | 0.125 | 0 | 0.125
| Gestion des contenus mails + Envoi des mails (Pièce joints) | 0.5 | 0 | 0.5
| Historiques des paiements | 0.125 | 0 | 0.125
| Historiques Facture | 0.125 | 0 | 0.125
| Telechargement des Excels | 0.5 | 0 | 0.5
| Sous Total | 2.375 | 0 | 2.375
Espace admin | Commande trimestriel | 0.25 | 0 | 0.25
| Liste de prix peinture | 0.375 | 0 | 0.375
| Commande complémentaire | 1 | 0 | 1
| Livraison hebdomadaire | 0.5 | 0 | 0.5
| Facture mensuelle | 0.5 | 0 | 0.5
| Paiement | 0.25 | 0 | 0.25
| Facture stockage | 0.25 | 0 | 0.25
| Sous Total | 3.125 | 0 | 3.125
Espace enseignant | Calendrier des cours | 0.375 | 0 | 0.375
| Affectation des dates des cours | 0.375 | 0 | 0.375
| Sous Total | 0.75 | 0 | 0.75
Site Web | Tableau de bord administrateur ( CMS ) | 1 | 0.5 | 0.5
| Site Web ( Graphique & 5 Pages ) | 0.75 | 0.125 | 0.625
| Sous Total | 1.75 | 0 | 1.125
Rapports | Liste des eleves par période | 0.125 | 0 | 0.125
| Liste des cours période | 0.125 | 0 | 0.125
| Liste des paiements par période | 0.125 | 0 | 0.125
| Suivi des paiements | 0.375 | 0 | 0.375
| Sous Total | 0.75 | 0 | 0.75
Total |  | #REF! | #REF! | #REF!